## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001047388-高速公路执法儋州分局办公场所改造项目 |  |  | 填报人: | 符明健 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 1502272D0BAABD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 117-省机关事务管理局 |  |  | 实施单位: | 117001-省机关事务管理局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 473100 | 473100 |  | 362499.63 |  |  |  | 10.00 | 76.62 | 7.66 | 10.0
其中：财政资金： |  | 473100 | 473100 |  | 362499.63 |  |  |  |  | 76.62
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
高速公路执法儋州分局办公场所改造项目。主要建设内容为地面贴砖、墙面涂料、门窗工程、天棚吊顶及涂料、水电工程等拆除改造工作内容。我局委托第三方机构审定金额42.78万元。 |  |  |  |  | 已完工且验收合格交付使用，正在做工程结算。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 40.00 | 40 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 投资总额 |  | ≤ | 47.82 | 万元 | 36.25 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 97.66