## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001047184-东方法院执行指挥中心升级改造 |  |  | 填报人: | 符明健 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 1502272D0A58BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 117-省机关事务管理局 |  |  | 实施单位: | 117001-省机关事务管理局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 314000 | 314000 |  | 1498.93 |  |  |  | 10.00 | 0.48 | 0.05 | 10.0
其中：财政资金： |  | 314000 | 314000 |  | 1498.93 |  |  |  |  | 0.48
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对东方法院执行指挥中心进行升级改造。建设内容：拆除墙体、墙体砌筑、钢筋混凝土、地面拆除、地面装修、墙面装修等。我局委托第三方审核金额31.42万元。 |  |  |  |  | 因东方法院信息化项目招标工作未完成，导致配套维修改造项目无法组织实施。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 0 | 0.00% | 50.00 | 0 | 因东方法院信息化项目招标工作未完成，导致配套维修改造项目无法组织实施。 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 因东方法院信息化项目招标工作未完成，导致配套维修改造项目无法组织实施。 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 总投资额 |  | ≤ | 31.42 | 万元 | 0.15 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 20.05