## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001047270-红城湖办公区停车场改造项目 |  |  | 填报人: | 符明健 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 1502272D0BD2BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 117-省机关事务管理局 |  |  | 实施单位: | 117001-省机关事务管理局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2035500 | 2035500 |  | 0 |  |  |  | 10.00 | 0 | 0 | 10.0
其中：财政资金： |  | 2035500 | 2035500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
红城湖办公区停车场改造项目位于海南省海口市，主要建设内容为改造新增生态停车位355辆、对拟增车位周边道路进行拆除及恢复以及场地平整等。 |  |  |  |  | 根据实际需要，重新设计，列入2024年办公用房维修改造计划。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 新增停车位 |  | ≥ | 355 | 个 | 0 | 0.00% | 50.00 | 0 | 根据实际需要，重新设计，列入2024年办公用房维修改造计划 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 |  | ≥ | 50 | 人 | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 根据实际需要，重新设计，列入2024年办公用房维修改造计划。 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 总投资额 |  | ≤ | 203.56 | 万元 | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 | 根据实际需要，重新设计，列入2024年办公用房维修改造计划。 |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 20