## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001047213-海岸警察总队第三支队机关办公楼外墙修缮项目 |  |  | 填报人: | 符明健 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 1502272D0A54BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 117-省机关事务管理局 |  |  | 实施单位: | 117001-省机关事务管理局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 889000 | 889000 |  | 484694.03 |  |  |  | 10.00 | 54.52 | 5.45 | 10.0
其中：财政资金： |  | 889000 | 889000 |  | 484694.03 |  |  |  |  | 54.52
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
海岸警察总队第三支队机关办公楼外墙修缮项目位于海南省琼海市，主要建设内容为海岸警察总队第三支队机关办公楼外墙修缮项目工程。 |  |  |  |  | 已完工且验收合格交付使用，正在做工程结算。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 40.00 | 40 |  |  | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 总投资额 |  | ≤ | 88.91 | 万元 | 35.44 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 95.45