## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000944128-省直机关四大办公区消防设施改造 |  |  | 填报人: | 符明健 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 1502272D0BAEBD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 117-省机关事务管理局 |  |  | 实施单位: | 117001-省机关事务管理局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 9542300 | 9542300 |  | 7101164.62 |  |  |  | 10.00 | 74.42 | 7.44 | 10.0
其中：财政资金： |  | 9542300 | 9542300 |  | 7101164.62 |  |  |  |  | 74.42
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
在海南广场办公区、省政府国兴办公区、省政府海府办公区、省纪委监委第二办公区等省直机关四大办公区范围内实施装饰装修工程、消防电气工程、消防及办公给水工程、暖通工程、拆除更新工程、室内外电缆及管道工程等。 |  |  |  |  | 已竣工验收，正在做结算。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 10 | 个 | 10 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 85 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 85 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 投资总额 |  | ≤ | 1920.79 | 万元 | 1812.04 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 97.44