## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001045050-不动产清查核实 |  |  | 填报人: | 符明健 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 1502272D0B8CBD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 117-省机关事务管理局 |  |  | 实施单位: | 117001-省机关事务管理局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1200000 | 1200000 |  | 355560 |  |  |  | 10.00 | 29.63 | 2.96 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1200000 | 1200000 |  | 355560 |  |  |  |  | 29.63
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
委托中介机构开展省直行政事业单位不动产专业清查核实服务。工作周期180天，分三个阶段：第一阶段（2个月），完成盘点对账和建立数据库工作；第二阶段（2个月），完成重要资产一宗一册工作；第三阶段（2个月），完成资产分析报告、调配处置方案等。 |  |  |  |  | 基本完成资料清查和实地核实工作，完成一宗一册资料归档约1500宗。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建立闲置、问题资产等资产完整档案 |  | ≥ | 500 | 册 | 1500 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 资产清查核实完成率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100% | 20.00 | 20 |  |  | 1
产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 |  | ≤ | 180 | 天 | 180 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
效益指标 | 经济效益指标 | 服务费用 |  | ≤ | 120 | 万元 | 35.56 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 92.96